招   标   公   告

项目立项文件编号：办（2021）-0849号                        公告编号：海招公字（2021）5号

| 招标单位 | 广州白水寨文化产业发展有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 增城白水寨伊士丹顿温泉酒店地下室土方、基坑支护、地上边坡挡土墙施工工程 |  |  |  |
| 招标项目 概况 | 1、项目名称：增城白水寨伊士丹顿温泉酒店地下室土方、基坑支护、地上边坡挡土墙施工工程 2、项目地点：广州市增城派潭镇白水寨大道以北，石马龙水库堤坝以南，白水寨景区大道以东，具体以图纸为准 3、项目概况：占地面积约53亩,总建筑面积64813m2 |  |  |  |
| 招标范围 | 1、本次招标，主要包含招标地块原有建筑物拆除，地下室挖土方及外运、基坑支护桩、地下室外挡土墙等施工工程。 2、原有建筑物拆除，指现有白水寨伊士丹顿温泉酒店地块范围内的全部原有建筑物拆除及拆除建筑垃圾的外运清除，具体以现场实物为准。 3、地下室挖土方及外运、基坑支护桩、地下室外挡土墙工程，详见《白水寨伊士丹顿度假酒店基坑支护工程设计方案图》、《白水寨伊士丹顿酒店总平面图》，包含红线范围内的图纸所示挖填方；其中挡土墙还应包含挡土墙建成后填土至设计标高。 4、包含白水寨伊士丹顿温泉酒店总平面图范围内的场地平整及达到基坑平面布置图设计标高的完工平整。 |  |  |  |
| 投标单位（人） 资信要求及项目 其它要求 | 1、投标人资格要求： （1）投标单位须具备独立法人资格； （2）具有地基基础工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质标准的企业； （3）投标人没有处于被当地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内； （4）项目经理须有5年以上地基基础工程施工经验，一级注册建造师资格及安全考核B证资格； （5）本项目不接受联合体报名。 2、投标文件要求： （1）法定代表人身份证明书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证及项目负责人身份证复印件）（加盖法人公章）； （2）营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件（加盖法人公章）； （3）过往业绩证明（加盖法人公章）； （4）投标相关文件（加盖公章）。 3、技术要求： （1）具备拆除建筑物施工安全管控能力、并且提供安全预案； （2）具有基坑施工组织能力、相对应的施工案例和基坑施工方案； （3）具有挡土墙施工方案及安全措施。 |  |  |  |
| 投标报价要求 | 1、按招标范围要求包施工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包税收、包工程资料档案编制与归档的大包干方式。 2、工程造价采用大包干形式，包含前述大包干内容的所有费用、建筑垃圾处理费用、运杂费、管理费、文明安全施工措施费、保险费、临时设施费、检验试验费、工程验收费、档案管理费、其它直接费、间接费、劳动社保基金、保修期服务费、各种规费、税费、办理有关部门规定从本工程开始至竣工验收符合合同要求、通过各相关部门审批所需的各种手续的费用、承包方为完成合同所需的其它工作的费用、拟获得的利润及承接本项目的全部风险等一切与本工程有关的所有费用。 3、本次招标计价采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》清单计价模式。 |  |  |  |
| 工期要求 | 60个日历天。 |  |  |  |
| 付款方式 | 1、完成全部拆除工程，支付至合同总价的5%； 2、完成地下室土方开挖及所有基坑支护施工工程并初验合格，支付至合同总价的40%； 3、完成本工程全部合同内容，支付至合同总价的80%； 4、本工程竣工验收、移交竣工档案资料、完成结算核对审批后，支付至结算总价的95%。 5、余5%为工程质保金，待质保期满后无息支付完毕。 |  |  |  |
| 其它 | 1、各投标单位可于招标工作安排规定的时间内到我司资产法务中心领取招标资料及咨询具体的事项；在投标截止时间前，将投标文件递交至招标工作安排中指定的地点。 2、任何投标单位不得对外虚称本招标项目已内定由其承做，如有此等消息外传，取消有此虚称行为的单位投标资格；若投标单位能提供证据证明此消息是本项目招标单位之人员透露的，则招标单位将奖励其人民币二万元或以上。 |  |  |  |
| 报名时间 地点 | 发标时间：2021年9月28日-10月5日（节假日不休息） 发标地点：海景集团总部大厦26楼 提出疑问截止时间：2021年10月8日前 答疑时间：2021年10月9日 交标时间：2021年10月11日14：00～17:00时 交标地点：海景集团总部大厦26楼 | 联 系 人 电 话 | 资产法务中心 | 黄绵芬： 020-85626668转2302 |
|  |  |  | 工程 中心 | 吴彤林 13660004219 |
|  |  |  | 投诉 电话 | 38689212 |