招标公告

项目立项文件编号：办（2022）-0487、办（2022）-0491             公告编号：海招公字（2022）4号

| 招标单位 | 广州白水寨文化产业发展有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 | 增城白水寨伊士丹顿温泉酒店机电安装工程 |  |  |  |
| 项目概况 | 1、工程项目名称：增城白水寨伊士丹顿温泉酒店机电安装工程 2、项目地点：广州市增城派潭镇白水寨大道以北，石马龙水库堤坝以南，白水寨景区 大道以东，具体以图纸为准 3、项目概况：占地面积约53亩,地下三层、地上五层，总建筑面积约65000m2 |  |  |  |
| 招标范围 | 一、招标项目：室内外给排水（含热水系统及温泉供水系统）、室内电气及低压配电安装施工工程，详见招标图纸。 二、招标范围：电气安装包含室内外电气照明、低压配电动力安装、漏电火灾报警系统 工程的施工；室内外给水包含自永久供水水表井起至室内的全部招标图纸内容， 室内外排水包含自第一个检查井、雨水口起至室内的全部招标图纸内容；及配合总承包管理的工作：不包含防雷、不包含预留和预埋、不包含高压配电等工程的施工。 三、与建筑总承包人的配合： 1、建筑总承包人提供水电接驳点，中标人承担自水电接驳点后的所有设施、设备及临 时用水、用电费用。 - 建筑总承包单位负责总协调的配合项目，如塔吊使用、人货笼使用、安全管理、建筑 垃圾清理及卫生清洁、施工用水及用电等。 - 总承包配合费，为本合同总价的3%，费用包含在本次投标报价范围内，并在报价清 单中单独列项。当建筑总承包人的设备（如塔吊、人货笼等）如因总进度协调停止提 供使用时，中标人需自行承担电梯等运输设备的电费、开梯费等费用。 |  |  |  |
| 投标人资格要求 | - 资质条件：机电安装施工总承包资质一级，或机电设备安装专业承包资质一级。 2.财务要求：企业净资产5000万元以上，资产负债率不得高于70%。 3.业绩要求：近5年承担过单体建筑面积5万㎡以上房屋建筑工程不少于2项（其中酒 店工程项目不少于1项）。 - 信誉要求：企业诚信意识、履约能力、社会信誉度良好，近3年不得发生《建筑业企 业不良行为记分标准》中单项为10分的不良行为。 - 项目经理（建造师）资格：具有一级机电工程建造师执业资格注册证书，并持有项目 经理安全考核B证，10年以上工程施工管理经验、工程师以上职称。 6.其他要求：在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力,本次招标不接受联合体投标。 7.投标报名文件要求： （1）法定代表人身份证明书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份 证及项目负责人身份证复印件）（加盖公章）； （2）营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件（加盖公章）； （3）过往业绩证明（加盖公章）； （4）投标相关文件（加盖公章）。 |  |  |  |
| 投标内容主要要求 | 一、合同承发包方式： 1、采用总价大包干形式，投标人按前述招标范围要求，包工、包料、包机械、包运输、 包安装，包质量、包安全、包文明施工、包工期，包进场材料及设备的检验试验、单机调试及联合运转的整体系统调试、包报装报验、包竣工验收、包工程资料档案编制 与归档，包保修（含保养）等大包干内容。 2、质量等级：合格 二、工期： 自开工报告之日起，与土建总承包工期同步；土建总承包合同工期为365个日历天。 三、报价要求： 1、投标人按GB 50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》的要求自行编制《工程 量清单》及报价书，报价可参考2018年《广东省安装工程综合定额》。 2、投标人报价按照营改增政策的要求，中标人在申请工程款时需提供增值税专用发票。 四、付款方式： 1、室内给排水完成地下室全部管网敷设安装、电气安装完成地下室全部线管线缆及桥架 安装，经招标单位进度验收确认后10个工作日内，支付总造价的25%； - 室内给排水完成全部管网敷设安装、电气安装完成全部线管线缆及桥架安装，经招标 单位进度验收确认后10个工作日内，支付总造价的15%； - 室内外给排水完成除卫生洁具外的全部图纸内容、电气安装完成除灯具外的全部图纸 内容，经招标单位进度验收确认后10个工作日内，支付总造价的20%； - 完成合同范围内的全部水电安装工程、单机及联合试运行调试，工程整体竣工，10 个工作日内支付至工程总造价的80%； - 工程整体竣工验收合格，中标单位向招标单位移交竣工验收资料(含城建档案备案文 件），双方完成结算核对审批后，10个工作日内支付至结算总造价的95%； - 余总结算价款的5%作为质保金，在工程质量保修期满且无质量问题，通过质保期验 收后10个工作日内无息支付。 如投标单位有更符合施工组织、并有利于节省工程造价的付款方式可提出。 五、质保期：二年 |  |  |  |
| 其它 | - 本次招标的投标文件包含技术标（含资信文件）和经济标，技术标和经济标应分开独 立密封包装，技术标与经济标均为一正二副，正本和副本应分开独立密封包装（即回标时投标单位应提交6本独立包装的标书），在投标文件封面上标明“正本”或“副本”，在投标文件的外包装上应写明投标的项目、投标人的全称、详细地址和联系方式，并加盖公章。 - 任何投标单位不得对外虚称本招标项目已内定由其承做。如有此等消息外传，取消有 此虚称行为的单位之投标资格；若投标单位能提供证据证明此信息是本项目招标单位 之员工透露的，则招标单位将奖励其人民币二万元或以上。 - 在投标过程中，如发现有本项目招标单位员工接受礼品、行贿、索贿或其他违法乱纪 行为的，可直接拨打海景集团监察中心举报电话（020-38689212）。 |  |  |  |
| 报名 时间 地点 | 发标时间：2022年6月28日 发标地点：海景集团总部大厦26楼海景集团资法中心 提出疑问截止时间：2022年7月4日前 答疑时间：2022年7月8日 交标时间：2022年7月25日17:00时前 交标地点：海景集团总部大厦26楼海景 集团资法中心 | 联 系 人 电 话 | 资产法务中心 | 黄绵芬： 020-85626668转2302 |
|  |  |  | 投诉 电话 | 020-38689212 |